# Sistema de Gestión de Taller Mecánico – PepsiCo

## Documentación Scrum (Sprints 1 a 4)

Integrantes: Carlos Bustamante, Felipe Carrasco.

Fecha: 01/11/2025

## Sprint 1: El Núcleo del Sistema

Objetivo: Establecer la arquitectura base, seguridad y gestión de usuarios.

Fecha: 20/09/2025 al 30/09/2025.

Estado: Completado.

### Sprint Backlog (Planificación)

| ID | Historia de Usuario | SP | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Gestión de Usuarios y Roles | 5 | 18 | Terminado |
| HU-02 | Autenticación y Seguridad (Login) | 3 | 19 | Terminado |
| HU-03 | Gestión de Órdenes de Trabajo (CRUD) | 8 | 16 | Terminado |

### Bitácora de Reuniones Diarias (Daily Standups)

- 20/09 (Sábado): Inicio del Sprint post-fiestas patrias. Configuración de repositorio y Firebase.

- 22/09 (Lunes): Se define la estructura de la base de datos (Colección users y work_orders).

- 24/09 (Miércoles): API de usuarios lista. Se trabaja en el Frontend del Login y la protección de rutas.

- 26/09 (Viernes): Hito: El administrador puede crear usuarios mecánicos y guardias.

- 29/09 (Lunes): Pruebas de integración del CRUD de Órdenes de Trabajo.

- 30/09 (Martes): Sprint Review. Login funcional y roles diferenciados operativos. Aprobado.

## Sprint 2: El Flujo de Entrada (Agendamiento)

Objetivo: Gestionar el agendamiento de citas y el control de ingreso vehicular.

Fecha: 01/10/2025 al 10/10/2025.

Estado: Completado.

### Sprint Backlog (Planificación)

| ID | Historia de Usuario | SP | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | Agendamiento de Citas (Calendario) | 8 | 19 | Terminado |
| HU-05 | Control de Acceso (Guardia - Ingreso) | 5 | 15 | Terminado |
| HU-06 | Notificaciones por Correo | 3 | 12 | Terminado |

### Bitácora de Reuniones Diarias (Daily Standups)

- 01/10 (Miércoles): Integración de librería react-big-calendar. Problemas iniciales de CSS resueltos.

- 03/10 (Viernes): Se conecta el calendario con la base de datos para bloquear horas ya ocupadas.

- 07/10 (Martes): Desarrollo de la interfaz del Guardia (Buscador de patentes).

- 09/10 (Jueves): Integración del servicio de correos. Impedimento: Correos llegaban a Spam. Solución: Validación de dominio.

- 10/10 (Viernes): Sprint Review. El flujo de agendar y registrar entrada en portería funciona correctamente.

## Sprint 3: Ejecución y Evidencia (Mecánico)

Objetivo: Habilitar al mecánico para documentar el trabajo con fotos y repuestos.

Fecha: 11/10/2025 al 20/10/2025.

Estado: Completado.

### Sprint Backlog (Planificación)

| ID | Historia de Usuario | SP | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Interfaz del Mecánico | 8 | 10 | Terminado |
| HU-08 | Registro Evidencia (Fotos) y Repuestos | 8 | 30 | Terminado |

### Bitácora de Reuniones Diarias (Daily Standups)

- 11/10 (Sábado): Inicio de diseño de las vistas adaptables para el portal del mecánico. Se aprovecha el fin de semana para maquetar.

- 13/10 (Lunes): Implementación de filtro "Mis Trabajos" para que cada mecánico vea solo lo asignado.

- 15/10 (Miércoles): Problema Crítico: Subida de fotos muy lenta y pesada (>5MB) desde celulares de prueba.

- 17/10 (Viernes): Solución: Se integra algoritmo de compresión de imagen (browser-image-compression) en el cliente.

- 18/10 (Sábado): Registro de repuestos implementado como campo de texto dinámico.

- 20/10 (Lunes): Sprint Review. Los mecánicos pueden operar desde el celular y subir evidencia sin problemas.

## Sprint 4: Cierre, Reportes y Dashboard

Objetivo: Validar salidas, generar reportes y cerrar el ciclo con inteligencia de negocios.

Fecha: 21/10/2025 al 01/11/2025.

Estado: Completado.

### Sprint Backlog (Planificación)

| ID | Historia de Usuario | SP | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-09 | Control de Salida (Guardia) | 5 | 8 | Terminado |
| HU-10 | Reportes PDF y Exportación | 5 | 15 | Terminado |
| HU-11 | Dashboard General (KPIs) | 5 | 26 | Terminado |

### Bitácora de Reuniones Diarias (Daily Standups)

- 21/10 (Martes): Validación de seguridad: "Impedir salida si la OT no está cerrada".

- 24/10 (Viernes): Diseño de reportes PDF con jspdf. Ajuste de márgenes y logo corporativo.

- 28/10 (Martes): Creación de Dashboard con gráficos de rendimiento (OTs por semana).

- 30/10 (Jueves): Pruebas Integrales (E2E) de todo el sistema. Validación final de flujos.

- 01/11 (Sábado): Cierre del Proyecto. Entrega de documentación, manuales y despliegue final.

## Retrospectiva Final del Proyecto

### Qué funcionó bien (Keep Doing)

- Manejo de Tiempos: A pesar de iniciar el desarrollo fuerte post-18 de septiembre, logramos recuperar el ritmo trabajando algunos sábados (Sprint 1, 3 y 4) para cumplir con la fecha del 01/11.

- Solución Técnica: La compresión de imágenes fue clave para la usabilidad.

### Qué se debe mejorar (Improvements)

- Planificación de Datos: La falta de datos de prueba al inicio del Sprint 2 ralentizó las pruebas del guardia.