## Diccionario
Nivel | Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1.0 | Gestion de Proyecto | Comprende todas las actividades de dirección, planificación y control necesarias para guiar el proyecto desde su inicio hasta su cierre. | Equipo APT (Liderado por Felipe C.) | El alcance definido no sufrirá más cambios significativos. | El equipo está limitado a dos personas que deben cubrir todos los roles de gestión y desarrollo. | Riesgos de planificación y estimación. | Requiere una comunicación constante y transparente entre los dos miembros del equipo.
2 | 1.1 | Acta de Constitución | Creación del documento formal que autoriza el proyecto y define su propósito, alcance y objetivos de alto nivel. | Equipo APT | Se cuenta con la aprobación del patrocinador. | Debe ser claro y conciso. | Objetivos mal definidos. | Es el documento que da inicio formal al proyecto.
2 | 1.2 | Planificación | Elaboración de los documentos que guiarán la ejecución y el control del proyecto, incluyendo el cronograma (Gantt) y la gestión de riesgos. | Equipo APT | El alcance del proyecto está bien definido. | La planificación debe ser realista. | Estimaciones de tiempo inexactas. | Una buena planificación es clave para el éxito.
| 1.3 | Plan de Pruebas | Elaboración del documento que define la estrategia de calidad, detallando los tipos de pruebas a realizar, los responsables y los criterios de aceptación. | Carlos B. | La estrategia de pruebas es adecuada para el alcance. | Las pruebas serán mayormente manuales. | Cobertura de pruebas insuficiente. | Debe alinearse con la estructura de Sprints.
2 | 1.4 | Seguimiento | Actividades continuas de monitoreo del progreso del proyecto, gestión de impedimentos y reuniones de sincronización. | Equipo APT | El equipo mantendrá una comunicación fluida. | Las reuniones deben ser eficientes para no quitar tiempo de desarrollo. | Falta de visibilidad sobre el progreso real. | Fundamental para la detección temprana de desviaciones.
1 | 2.0 | Planificación y Diseño | Abarca la especificación detallada de los requerimientos y la creación del diseño técnico y visual de la nueva versión del software. | Equipo APT | Los requerimientos son claros. | Los diseños deben ser simples para ser implementables en el tiempo asignado. | Diseño inadecuado que no cumple las necesidades. | Esta fase define el "qué" y el "cómo" se construirá.
2 | 2.1 | ERS (Especificación de Requerimientos) | Creación del documento técnico que detalla todas las funcionalidades, características y restricciones que el software debe cumplir. | Equipo APT | Los flujos de trabajo del cliente son bien entendidos. | La redacción debe ser precisa y no ambigua. | Mala interpretación de los requerimientos. | Documento base para el desarrollo y las pruebas.
2 | 2.2 | Diseño de Arquitectura y BD | Proceso de definir la estructura técnica del sistema, incluyendo el modelo de la base de datos, las tecnologías a utilizar y cómo interactuarán los componentes. | Felipe C. | La tecnología elegida soporta las nuevas necesidades. | El diseño debe ser escalable pero simple. | Diseño de BD inflexible (R09). | Un mal diseño aquí puede requerir retrabajo masivo.
2 | 2.3 | Diseño UI/UX | Creación de los esquemas visuales (mockups) y prototipos interactivos para las nuevas interfaces de cada rol (Guardia, Mecánico, etc.). | Carlos B. | Los flujos de usuario definidos son correctos. | El diseño debe priorizar la usabilidad sobre la estética compleja. | Diseño poco intuitivo (R06). | Crítico para la aceptación del usuario final.
1 | 3.0 | Desarrollo | Abarca todas las actividades de construcción del software, organizadas en los cuatro Sprints definidos. | Equipo APT | El equipo posee las habilidades técnicas necesarias. | Presupuesto cero, uso de herramientas open-source. | Riesgos técnicos y de lógica (R02, R03, R04). | Requiere integración continua entre frontend y backend.
2 | 3.1 | Sprint 1: El Núcleo del Sistema | Desarrollo de las funcionalidades base: el sistema de usuarios/roles y la capacidad de crear Órdenes de Trabajo (OT). | Equipo APT | La estructura de la BD soporta las OTs y roles. | Construir solo las funciones esenciales. | Riesgos de lógica en el sistema de permisos. | La base para todo el sistema.
2 | 3.2 | Sprint 2: El Flujo de Entrada | Desarrollo de los módulos de agendamiento (con notificaciones) y el formulario de control de acceso para el Guardia. | Equipo APT | La integración con un servicio de email es factible. | El flujo del guardia debe ser rápido y simple. | Fallos en el envío de notificaciones. | Digitaliza los puntos de entrada del proceso.
2 | 3.3 | Sprint 3: La Ejecución del Trabajo | Desarrollo de las interfaces y funcionalidades que usará el rol "Mecánico" para gestionar una OT (registrar repuestos, subir fotos). | Equipo APT | La lógica para el cambio de estados es clara. | La subida de archivos debe ser simple. | Riesgos en la implementación de la subida de archivos. | Digitaliza la parte central del proceso de mantenimiento.
2 | 3.4 | Sprint 4: Cierre y Visualización | Desarrollo del módulo de registro de salida para el Guardia y la herramienta de generación de reportes con exportación. | Equipo APT | La generación de reportes no impactará el rendimiento. | La exportación será a un formato simple (CSV/Excel). | Bajo rendimiento en la generación de reportes (R01). | Cierra el ciclo del vehículo y entrega visibilidad.
1 | 4.0 | Cierre del Proyecto | Comprende todas las actividades para finalizar el proyecto, incluyendo el despliegue final, pruebas y entrega de documentación. | Equipo APT | Se dispondrá de un entorno de despliegue gratuito. | La fecha de entrega final es impostergable. | Fallos en el despliegue (R10). | Formaliza la entrega y conclusión del proyecto.
2 | 4.1 | Despliegue Final y Pruebas de Aceptacion | Proceso de subir la aplicación a un servidor en vivo y realizar las pruebas finales para validar que todo funciona correctamente. | Equipo APT | El entorno de producción es compatible con el de desarrollo. | El despliegue debe ser rápido. | Errores que solo aparecen en producción. | Es el paso final para que el software sea accesible.
2 | 4.2 | Documentacion Final | Creación y recopilación de los documentos finales del proyecto. | Equipo APT | El equipo documentará a medida que avanza. | La documentación debe ser clara y concisa. | Falta de documentación interna (R11). | Esencial para el uso y futuro mantenimiento del sistema.