## Product Backlog
ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Horas | Criterios de Aceptación | Dependencias
HU-01 | Núcleo del Sistema | Gestión de Usuarios y Roles | Alta | 5 | 18 | Crear, editar, eliminar usuarios. Asignar roles (Admin, Mecánico, Guardia). Persistencia en BD. | Ninguna
HU-02 | Núcleo del Sistema | Autenticación y Seguridad | Alta | 3 | 19 | Inicio de sesión con correo/contraseña. Token de seguridad (JWT). Redirección automática según rol. | HU-01
HU-03 | Gestión Operativa | Gestión de Órdenes de Trabajo (OT) | Alta | 8 | 16 | Crear OT con patente, prioridad y descripción. Listar OTs activas. Permitir cambio de estado. | HU-02
HU-04 | Gestión Operativa | Agendamiento de Citas | Alta | 8 | 19 | Visualizar calendario semanal. Bloquear horarios ocupados. Crear cita vinculada a una nueva OT. | HU-03
HU-05 | Control de Acceso | Control de Ingreso (Guardia) | Alta | 5 | 15 | Buscador de patentes con autocompletado. Registrar hora exacta de entrada. Validar datos del chofer. | HU-04
HU-06 | Notificaciones | Alertas por Correo Electrónico | Media | 3 | 12 | Enviar confirmación al cliente al agendar. Enviar aviso al finalizar el mantenimiento. | HU-04
HU-07 | Ejecución Taller | Interfaz del Mecánico | Alta | 8 | 10 | Ver lista de OTs asignadas al usuario logueado. Filtro por estado. | HU-03
HU-08 | Ejecución Taller | Registro de Evidencia y Repuestos | Alta | 8 | 30 | Subida de fotos con compresión automática (max 200kb). Campo de texto para listar repuestos utilizados. | HU-07
HU-09 | Control de Acceso | Control de Salida (Guardia) | Alta | 5 | 8 | Validar que la OT esté cerrada antes de permitir salida. Registrar hora de salida. Bloquear salida no autorizada. | HU-05
HU-10 | Inteligencia de Negocios | Reportes PDF y Exportación | Media | 5 | 15 | Generar documento PDF de la OT finalizada con logo. Botón para exportar historial mensual a Excel. | HU-03
HU-11 | Inteligencia de Negocios | Dashboard Gerencial (KPIs) | Baja | 5 | 26 | Gráficos de barras (OTs por semana) y torta (Tipos de falla). Indicadores de tiempos promedio. | HU-10