## Slide 1
EVIDENCIAS
Proyecto Pepsi-Fleet
Tableros Kanban
4 Sprints Completados
Burndown Charts
Análisis de Velocidad

## Slide 2
KANBAN SNAPSHOT
SPRINT 1: EL NÚCLEO
TO DO
IN PROGRESS
DONE
HU-03 Alta
Gestión de OTs (CRUD)
Frontend: Formulario de creación y validaciones de patente única.
TASK Baja
Reglas Firestore
Configurar reglas de seguridad para colección work_orders.
HU-02 Alta
Autenticación & JWT
Integrando AuthContext y middleware para protección de rutas.
INFRA Media
Configuración Vercel
Setup inicial de despliegue y variables de entorno.
HU-01 Alta
Gestión de Usuarios
Modelo de BD en Firestore y API para crear Admin/Mecánico.
SETUP Baja
Repositorio GitHub
Estructura inicial del proyecto Next.js + Tailwind creada.
FRONTEND
DEVOPS
SECURITY
DEVOPS
BACKEND
CONFIG

## Slide 3
KANBAN SNAPSHOT
SPRINT 2: FLUJO ENTRADA
TO DO
IN PROGRESS
DONE
HU-06 Media
Notificaciones Email
Maquetar en google stich y configurar
QABaja
Pruebas de Flujo
Validar ciclo completo de agendamiento.
HU-05 Alta
Control de Acceso
Desarrollando buscador de patentes para vista Guardia.
FIXMedia
Zona Horaria UTC
Corrigiendo desfase de horas en las citas guardadas.
HU-04 Alta
Agendamiento
Integrado react-datepicker y lógica de bloqueo de horas.
DATABaja
Seed Data
Script ejecutado para poblar base de datos con vehículos.
BACKEND
QA
FRONTEND
BUGFIX
FULLSTACK
SCRIPT

## Slide 4
KANBAN SNAPSHOT
SPRINT 3: EJECUCIÓN TALLER
TO DO
IN PROGRESS
DONE
HU-08-B Alta
Registro Repuestos
Input dinámico (+Agregar) para lista de insumos usados.
TEST Baja
Testing Google
Validar diseño responsive en navegador web, y mobil para el mecanico
BLOCKER Critica
Subida de Fotos
CRÍTICO: Upload falla con imágenes >5MB. Implementando compresión.
API Alta
Backend Vercel Blob
Configurando endpoint PUT para recepción de archivos.
HU-07 Alta
Interfaz Responsive
Diseño web adaptable (Mobile First) con CSS Grid. (para el mecanico)
FEAT Media
Filtro Tareas
Vista "Mis Tareas" filtrada por ID de mecánico.
FRONTEND
QA
ISSUE
BACKEND
UI/UX
LOGIC

## Slide 5
KANBAN SNAPSHOT
SPRINT 4: CIERRE
TO DO
IN PROGRESS
DONE
HU-11 Baja
Dashboard fallos
Implementar documentación tipos de fallas.
DOCS Baja
Cierre Proyecto
Limpieza de código y grabación de vídeo demo.
HU-10 Media
Reportes Excel
Integrando librerías' y diseño con logo corporativo.
QA Baja
Pruebas E2E
Validación de flujo completo antes del despliegue.
HU-09 Alta
Control Salida
Validación de seguridad: Vehículo no sale si OT != Cerrada.
DB Media
Optimización Querys
Mejora de índices en Firestore para búsquedas rápidas.
ANALYTICS
ADMIN
FRONTEND
QA
SECURITY
BACKEND

## Slide 6
BURNDOWN SPRINT 1

## Slide 7
BURNDOWN SPRINT 2

## Slide 8
BURNDOWN SPRINT 3

## Slide 9
BURNDOWN SPRINT 4